## Sheet1
Nombre del Proyecto | Proyecto Final Coder House Python (Comisión 55630) |  | Navegador: | Chrome
No. Caso de Prueba | 1 |  | Versión: | Version 3.0
Escrito por | Francisco Javier Fraire Barraza |  | Descripción: | Sitio Web de Compra-Venta de Arte
Probado por | Francisco Javier Fraire Barraza |  | Probado en: | Ciudad de México, México
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado?
1 | 2023-09-03 | Botones de navegacion redirigen a la pagina deseada | Que los botones de navegacion redirigan a la pagina deseada | Los botones de navegacion redirigen a la pagina deseada | Si
2 | 2023-09-03 | Registrar usuario | Abrir apartado de registro de usuario. Agregar la informacion y que quede almacenada en la base de datos | Abre el apartado del registro de usuario, y al poner la informacion, queda almacenada en la base de datos | Si
3 | 2023-09-03 | Iniciar sesion | Abrir apartado de inicio de sesion y al ingresar las credenciales, lleve a la pagina de inicio con la sesion iniciada | Abre el apartado de inicio de sesion y al ingresar las credenciales, lleva a la pagina de inicio con la sesion iniciada | Si
4 | 2023-09-03 | Registro de Oleos, Acuarelas y Carboncillos | Al usar el boton "vender", deben aparecer los apartados pertinentes y redirigen al apartado de registro. Al llenar el formulario con la informacion solicitada, deberia quedar almacenada en la base de datos | Al usar el boton "vender", aparecen los apartados pertinentes y redirigen al apartado de registro. Al llenar el formulario con la informacion solicitada, queda almacenada en la base de datos | Si
5 | 2023-09-03 | Busqueda de productos en la base de datos | Al usar el boton "comprar", deben aparecer las secciones pertinentes y redirigir al apartado de la barra de busqueda. Al ingresar el "nombre" de la pieza que se desea buscar, deberia regresar el resultado | Al usar el boton "comprar", aparecen las secciones pertinentes y redirige al apartado de la barra de busqueda. Al ingresar el "nombre" de la pieza que se desea buscar, regresa el resultado | Si
6 | 2023-09-03 | Catalogo de productos | Al usar el boton "catalogo" o el boton "encuentra tu arte", deben aparecer las secciones pertinentes para redirigir a la seccion de la lista de los productos seleccionados. | Al usar el boton "catalogo" o el boton "encuentra tu arte", aparecen las secciones pertinentes para redirigir a la seccion de la lista de los productos seleccionados. | Si
7 | 2023-09-03 | Editar usuario | Cuando se haga click en el boton con el nombre del usuario, deberian aparecer las opciones para editar el usuario. Al hacer click en alguna de las opciones deseadas, debera redirigir al formulario para su edicion | Al hacerclick en el boton con el nombre del usuario, aparecen las opciones para editar el usuario. Al hacer click en alguna de las opciones deseadas, redirige al formulario para su edicion | Si
8 | 2023-09-03 | Cerrar sesion | Cuando se haga click en el boton logout, debera redirigir a la pagina de inicio ya con la sesion cerrada | Al hacer click en el boton de logout, redirige a la pagina de inicio con la sesion ya cerrada | Si